## MmP
Akční plán pro Pardubice pro rok 2019
Pořadí | Položka v rozpočtu | Název opatření/projektu | Kod cílů/ Indikátor | Synergie | Orientační náklady projektu (v tis. Kč) |  |  |  | Výstup | Termín zahájení | Termín ukončení | Odpovědnost
[5 empty] | 2019 | Celkový předpoklad | DOTACE (předpoklad) | Plánované úvěrové financování |  |  |  | rozpočtově | indikátorově
1. | 419 | Separovaný sběr | 1.1./10 |  | 16800 | 16800 | 9000 |  | vytříděné mn. (t) | 2019 | 2019 | OŽP | OŽP
2. | 423 | Sběr BRKO od občanů | 1.1./10 |  | 3900 | 3900 | 950 |  | vytříděné mn. (t) | 2019 | 2019 | OŽP | OŽP
3. | 424 | Stanoviště kontejnerů | 1.1./10 |  | 500 | 4500 |  |  | počet zpracovaných PD a počet zrealizovaných akcí | 2019 | 2020 | OMI | OŽP
4. | 328-330 | Revitalizace Matičního jezera - realizace | 1.5./14 | 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2 | 20316 | 20316 | 17216 |  | realizace projektu | 2018 | 2020 | OMI | OHA
5. | 318-320 | Náhrdelník na Chrudimce - realizace | 1.5./14 | 1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2 | 18400 | 18400 | 6500 |  | realizace projektu | 2018 | 2019 | OMI | OHA
6. | * | Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD | 2.4./20 | 2.1, 3.1. | 1300 | 2500 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2020 | OMI | OD
7. | 268 | Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD + realizace | 2.4./20 | 2.1, 3.1. | 23000 | 23000 |  |  | realizace projektu | 2018 | 2019 | OMI | OD
8. | * | CS Černá za Bory - I. etapa - PD + realizace | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 2000 | 3500 |  |  | projektová dokumentace + realizace projektu | 2018 | 2020 | OMI | OD
9. | 238-239 | CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + výkupy pozemků (1 240 + 13 000) | 2.5./22 | 1.4., 2.4. | 14240 | 14240 |  |  | projektová dokumentace | 2017 | 2020 | OMI | OD
10. | 240-241 | CS Koupaliště - Žlutý pes - PD, výkupy pozemků, realizace (200 + 5 500) | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 5700 | 5700 | 3811 |  | PD + realizace | 2017 | 2019 | OMI | OD
11. | * | CS Hostovice - projektová příprava | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 500 | 500 |  |  | projektová příprava | 2019 | 2020 | OMI | OD
12. | 237 | CS Dašická - PD | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 107 | 107 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2020 | OMI | OD
13. | 242 | CS Svítkov - PD | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 350 | 350 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
14. | 249 | CS Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 3500 | 3500 |  |  | PD + realizace | 2019 | 2020 | OMI | OD
15. | 324-327 | CS podél ul. Kunětická - propojení s navazujícími stezkami | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 5200 | 5200 | 2475 |  | PD + realizace | 2018 | 2019 | OMI | OD
16. | 243 | CS Pardubice - Chrudim - III. Etapa - PD | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 200 | 200 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
17. | 248 | CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 400 | 400 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
18. | 244 | CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 800 | 800 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
19. | 245 | CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 600 | 600 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
20. | 246 | CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 600 | 600 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
21. | 247 | CS propojení mostu Červeňák na CS v ul. Kyjevská - PD | 2.5./22 | 1.4.,2.4. | 550 | 550 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
22. | 263 | Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD | 2.4./21 | 1.4., 1.5., 2.5. | 1900 | 1900 |  |  | projektová dokumentace | 2017 | 2020 | OMI | OHA
23. | 261-262 | Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD + realizace (1 040 + 20 000) | 2.4./21 | 1.4., 1.5., 2.5. | 21040 | 65000 | 36000 |  | realizace projektu | 2017 | 2020 | OMI | OHA
24. | 280 | Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD + realizace | 2.4./21 | 1.4., 1.5., 2.5. | 150 | 150 |  |  | realizace projektu | 2019 | 2020 | OMI | OHA
25. | 296 | ZŠ Prodloužená - odborné učebny PD - ITI - II. etapa | 4.5./45 | 3.5. | 509 | 509 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2019 | OMI | OŠKS
26. | 297,309-311 | ZŠ E. Košťála - odborné učebny PD - ITI - II. etapa (469 + 32 050) | 4.5./45 | 3.5. | 32519 | 45000 | 10000 |  | realizace projektu | 2018 | 2019 | OMI | OŠKS
27. | 298,312-314 | ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny PD - ITI - II. Etapa (829 + 22 050) | 4.5./45 | 3.5. | 22879 | 24000 | 10000 |  | realzace projektu | 2018 | 2019 | OMI | OŠKS
28. | 299 | ZŠ Štefánikova - odborné učebny PD - ITI - II. etapa | 4.5./45 | 3.5. | 509 | 509 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2019 | OMI | OŠKS
29. | 300,315-317 | ZŠ J. Ressla - odborné učebny PD - ITI - II. etapa | 4.5./45 | 3.5. | 29000 | 29000 | 10000 |  | realizace | 2018 | 2019 | OMI | OŠKS
30. | * | ZŠ Kyjevská - odborné učebny PD - ITI - II. etapa | 4.5./45 | 3.5. | 150 | 150 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2019 | OMI | OŠKS
31. | 301 | ZŠ Waldorfská - odborné učeby PD - ITI - II. etapa | 4.5./45 | 3.5. | 739 | 739 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2019 | OMI | OŠKS
32. | * | DDM Delta - Hvězdárna - odborné učebny PD - ITI - II. etapa | 4.5./45 | 3.5. | 360 | 360 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2019 | OMI | OŠKS
33. | 178 | ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro | 4.5./45 | 3.5. | 30500 | 30500 |  |  | realizace | 2019 | 2019 | OMI | OŠKS
34. | 174 | ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori | 4.5./45 | 3.5. | 6700 | 46000 |  |  | realizace | 2019 | 2020 | OMI | OŠKS
35. | 288-289 | ZŠ Svítkov - přístavba - PD + realizace | 4.5./45 | 3.5. | 124000 | 124000 |  | 60000 | realizace projektu | 2018 | 2020 | OMI | OŠKS
36. | 290-292 | MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ | 4.5./45 | 3.5. | 72100 | 72100 |  | 35000 | realizace projektu | 2019 | 2020 | OMI | OŠKS
37. | 146 | Budova radnice - hlavní budova - rekonstrukce | 4.1./36 | 4.3. | 29848 | 29848 |  |  | realizace projektu | 2017 | 2019 | OMI | EO
38. | 293-294 | Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu | 3.5./34 |  | 52500 | 52500 |  | 30000 | realizace projektu | 2018 | 2019 | OMI | EO
39. | 271-272 | Dopravní opatření v ulici na Spravedlnosti, Pichlova a S.K.Neumannna - PD + výkupy pozemků (3 000 + 1 200) | 2.4./20 | 2.1.,3.1 | 4200 | 4200 |  |  | projektová dokumentace | 2017 | 2019 | OMI | OD
40. | 257-258 | Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV průmyslové zóny - PD + výkupy pozemků (360 + 500) | 2.4./20 | 2.1, 3.1. | 860 | 860 |  |  | projektová dokumentace | 2017 | 2019 | OMI | OD
41. | 274 | Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská | 2.4./21 | 1.4., 1.5., 2.5. | 800 | 2500 |  |  | projektová dokumentace | 2017 | 2019 | OMI | OD
42. | 276 | Výstavba mostu M401 - přes vlečku Pardubičky - PD | 2.4./21 |  | 2000 | 2000 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
43. | 273 | Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD | 2.4./21 |  | 4000 | 4000 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
44. | * | Černá za Bory - ulice Dělnická - rekonstrukce | 2.4./20 |  | 42000 | 42000 | 20000 |  | realizace projektu | 2019 | 2020 | OMI | OD
45. | 267 | Rekonstrukce ulice U Kamenné vily | 2.4./20 |  | 4800 | 4800 |  |  | realizace projektu | 2018 | 2019 | OMI | OD
46. | * | Studánecký les - III. etapa | 1.4./13 |  | 1750 | 1750 | 1420 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | OMI | OHA
47. | 256 | Parkovací dům u Multifunkční arény - PD | 2.6./6,7 | 1.4., 2.1, 3.1. | 2800 | 4200 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2020 | OMI | OD
48. | 253-254 | Terminál B - PD + výkupy pozemků (4 930 + 9 221) | 2.2./17 | 5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1. | 14151 | 14151 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2019 | OMI | OD
49. | 255 | Terminál JIH - PD | 2.2./17 | 5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1. | 4170 | 4170 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OD
50. | 284-287 | Revitalizace letního stadionu vč. okolí - realizace | 3.6./34 | 1.4., 4.2., 4.3., 5.2. | 159576 | 522000 |  | 522000 | realizace projektu | 2019 | 2021 | OMI | EO
51. | * | Regenerace panelových sídlišť - MO I | 1.4./13 |  | 15000 | 15000 | 6000 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | OMI | OHA
52. | 321-323 | Regenerace panelových sídlišť - MO II - Lidická | 1.4./13 |  | 18300 | 18300 | 6000 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | OMI | OHA
53. | * | Regenerace panelových sídlišť - MO III | 1.4./13 |  | 15500 | 15500 | 6000 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | OMI | OHA
54. | * | Výstavba hasičské zbrojnice Rosice | 3.3./2 |  | 6300 | 6300 |  |  | realizace projektu | 2019 | 2020 | OMI | ORS
55. | 380-388 | Pořízení nových hasičských aut 3 ks - MOI, MO VII, MO VIII | 3.3./2 |  | 3000 | 3050 | 2250 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | KT | ORS
56. | 233 | Dům hudby - rekonstrukce okolí - PD | 1.4./13 |  | 2900 | 2900 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2020 | OMI | OHA
57. | * | Areál Dostihového závodiště - kolbiště - PD | 3.5./34 |  | 500 | 500 |  |  | projektová dokumentová | 2019 | 2019 | OMI | EO
58. | 11-13 | Digitalizace kamerového systému | 2.3./6,7 | 1.3., 2.1., 2.2. | 3000 | 20000 | 10000 |  | realizace III.etapy | 2015 | 2019 | MP | ORS
59. | 488-490 | Centrální polytechnické dílny a GAMPA + PD + MLÝNICE (205 672,5+8 470+ 7 000) | 4.5./45 | 3.5. | 18000 | 221143 | 138000 |  | realzace projektu | 2018 | 2021 | ORS + OMI | OŠKS
60. | 378-379, 481-482 | Místní akční plán rozvoje vzdělávání II | 4.5./45 | 5.2. | 3777 | 15072 | 14318 |  | realizace projektu | 2018 | 2022 | ORS+KT | EO, OŠKS
61. | 497 | Plán udržitelnosti městské mobility | 2.1./16 | 5.2. | 4000 | 4000 |  |  | strategický dokument | 2019 | 2021 | ORS | EO
62. | 504 | Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města, regulace technických zařízení MŠ a ZŠ | 1.2./11,12 | 1.6., 4.5. | 2000 | 6000 |  |  | realizace jednotlivých projektů | 2019 | 2021 | ORS | OŽP
63. | 506-507 | Smart city - Inteligentní dopravní systém - křižovatky | 2.3./16 | 1.3.,2.1., 2.2. | 36300 | 36300 | 23000 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | ORS | ORS
64. | 508-509 | Smart city - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém | 2.3./16 | 1.3.,2.1., 2.2. | 60000 | 60000 | 31000 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | ORS | ORS
65. | 510 | Smart city - Inteligentní dopravní systém - radiová síť | 2.3./16 | 1.3.,2.1., 2.2. | 8200 | 8200 |  |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | ORS | ORS
66. | 511-512 | Smart city - Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověž Univerzita | 2.3./16 | 1.3.,2.1., 2.2. | 10000 | 10000 | 9000 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | ORS | ORS
67. | 513-514 | Elektromobilita města | 1.3./6,7 | 4.2.. 4.3., | 6250 | 6250 | 4850 |  | realizace projektu | 2019 | 2019 | ORS | OŽP
68. | 522 | MAS - Dukla sportovní I. etapa | 3.6./34 | 1.4., 4.2., 4.3., 5.2. | 12200 | 423500 |  |  | projektová dokumentace | 2018 | 2022 | ORS | EO
69. | 524 | Památník Zámeček + expozice (1 270) | 3.5./34 | 1.4., 4.7. | 25270 | 25270 | 18970 |  | expozice + realizace rekonstrukce | 2018 | 2020 | ORS + OMI | EO
70. | 369-370, 492-493 | Projekt Urbact III - Tech Revolution | 3.1./26 | 4.7. | 800 | 1534 |  |  | realizace projektu | 2018 | 2020 | KT + ORS | ORS
71. | 496 | Strategie bydlení pro město Pardubice | 3.4. |  | 500 | 500 |  |  | strategický dokument | 2019 | 2020 | ORS | ORS
72. | 478 | Strategie ITI - Hradecko-pardubické aglomerace 2021 | 5.1.,5.2.,5.3. |  | 1200 | 1200 |  |  | strategický dokument | 2019 | 2019 | ORS | ORS
73. | 522 | P-PINK - Pardubický podnikatelský inkubátor | 3.1. |  | 1500 | 30000 | 15000 |  | dotace na provoz, rekonstrukce objektu | 2019 | 2021 | ORS | ORS
74. | 523 | Cyklostojany - centrální část města | 2.5. | 1.3.,2.1., 2.2. | 300 | 1800 |  |  | projektová dokumentace | 2019 | 2021 | ORS | ORS
75. | 739 | Komunitní klub Češkova | 3.3./31 | 4.6. | 1050 | 1050 |  |  | realizace služby | 2019 | 2019 | KT, OSV | OSV, EO
76. | 741 | Komunitní plánování v Pardubicích | 4.6/46, 47 | 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 | 100 | 100 |  |  | Komunitní plán | 2019 | 2019 | OSV | OSV, EO
77. | 753 | Lékařská péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením | 3.3 | 4.6 | 200 | 200 |  |  | Počet ošetřených osob | 2019 | 2019 | OSV | OSV
78. | 746-747 | Integrace dětí a žáků cizinců | 4.5/44, 45 |  | 1500 | 1950 |  |  | realizace služby | 2019 | 2019 | OSV, OŠKS | OSV, OŠKS
79. | 376-377, 748-749 | Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni | 3.4/33 | 3.3, 4.2, 4.6 | 2569 | 8500 | 8000 |  | realizace projektu | 2017 | 2019 | OSV, KT | OSV
80. | 690 | Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ Ohrazenice - 7. -9. ročník) | 3.5./34 |  | 1400 | 2800 |  |  | realizace | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
81. | 153 | Rekonstrukce školních sportovišť - 2x PD + 2x realizace | 3.5./34 |  | 18000 | 38500 |  |  | realizace | 2018 | 2023 | OMI | OŠKS
82. | 695 | Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace | 3.5./34 |  | 50 | 100 |  |  | doplnění dlaždic | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
83. | 695 | Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol | 3.5./34 |  | 1700 | 3400 |  |  | poskytnutí dotací | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
84. | 701-714 | Program podpory Pardubičtí tahouni | 3.5./34 | 4.2, 4.3, 4.7 | 7680 | 15360 |  |  | poskytnutí dotací, marketingová kampaň | 2016 | průběžně | OŠKS | OŠKS, EO
85. | 562-569 | Pořádání sportovních, sportovně společenských, kulturních a kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, Dny evropského dědictví, přehlídka umění ve veřejném prostoru, oceňování nejlepších sportovců města, Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton atd.) | 3.5./34, 48 | 4.7, 1.4. | 2012 | 4024 |  |  | realizace akcí | 2016 | průběžně | OŠKS | EO, OŠKS
86. | 559 | Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - realizace dílčích opatření prostřednictvím zapsaného spolku Pardubicko -perníkové srdce Čech | 4.7./48,49,50 | 3.5. | 1240 | 2480 |  |  | implementace dokumentu | 2016 | průběžně | OŠKS | OŠKS
87. | 567 | Podpora infrastruktury města v rámci příprav projektu "Pardubice - Evropské město koní 2020" | 4.7./50 |  | 300 |  |  |  | produkt v oblasti CR - město koní | 2018 | průběžně | OŠKS | OŠKS
88. | 566 | Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace opatření Pasportizace prostor pro kulturu | 3.5., 4.7./34, 35 | 1.4. | 100 |  |  |  | zmapování prostor pro kulturu, vytvoření informační platformy | 2011 | průběžně | OŠKS | OŠKS, EO
89. | 720 | Oceňování nejlepších studentů a žáků | 4.5. |  | 100 | 200 |  |  | realizace | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
90. | 720 | Oceňování pedagogů | 4.5. |  | 100 | 200 |  |  | realizace | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
91. | 754 | Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče | 4.5./45 |  | 499 | 499 |  |  | realizace | průběžně |  | OSV | OŠKS
92. | 757 | Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro předškolní děti | 4.5./45 |  | 100 | 100 |  |  | realizace | 2018 |  | OSV | OŠKS
93. | 754 | Logopedický screening a podpora logopedické péče | 4.5./45 |  | 400 | 800 |  |  | realizace | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
94. |  | Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský parlament - poradní orgán RmP | 4.2., 4.5./45 |  | 30 | 60 |  |  | schůzky zástupců základních a středních škol | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
95. |  | Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra | 4.5. |  | 0 | 0 |  |  | metodické centrum | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
96. | 746-747 | Integrace dětí a žáků cizinců | 4.5./44,45 |  | 1500 | 1500 |  |  | umístění dětí a žáků v MŠ a ZŠ | 2019 |  | OŠKS + OSV | OŠKS + OSV
97. |  | Centralizovaný zápis do MŠ | 4.5./44,45 |  | 35 | 70 |  |  | realizace | 2019 |  | OIT | OŠKS
98. |  | Katalog zájmových aktivit - volného času dětí a mládeže - aktualizace online katalogu na webu města | 3.5./35 |  | 0 | 0 |  |  | aktualizovaný katalog | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
99. | 642 | Podpora klimatu ve školách - školní psychologové | 4.5./45 |  | 3100 | 6200 |  |  | realizace | průběžně |  | OŠKS | OŠKS
100. | 716 | ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila | 3.5./34 |  | 5000 | 15000 |  |  | realizace projektu | 2019 | 2021 | OŠKS | OŠKS
101. | * | Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť | 4.1./36 |  |  | 12000 |  |  | realizace projektu | 2018 | 2023 | OIT | EO
102. | 723 | Zvýšení bezpečnosti provozu IT infrastruktury - Implementace logmanageru | 4.1/36 |  | 700 | 850 |  |  | realizace | 2018 | 2019 | OIT | EO
103. | 723 | Portál občana | 4.1./36 | 4.2 | 1000 | 3000 |  |  | realizace | 2019 | 2021 | OIT+ORS | EO
104. | 723 | Příprava datových sad OpenData | 4.1./36 | 4.2 | 100 | 200 |  |  | realizace | 2019 | 2019 | OIT | EO
105. | 342 | Lávka přes Labe, park na Špici - koupaliště Cihelna - PD | 2.4./21 | 1.4., 1.5., 2.5. | 170 | 600 |  |  | projektová dokumentace | 2012 | 2020 | OHA | OD
106. | 348-350 | ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice | 1.4./13 | 5.2. | 1200 | 2000 | 900 |  | územní studie | 2017 | 2019 | OHA | OHA
107. | 351-352 | Koncepce zeleně - sídelní zeleň | 1.4./13 | 5.2. | 2550 | 2550 | 2300 |  | koncepce | 2017 | 2020 | OHA | OHA
108. | 353-354 | Mlýnský ostrov - regulační plán | 1.4./13 | 1.5. | 80 |  | 70 |  | regulační plán | 2019 | 2020 | OHA | OHA
109. | * | Revitalizace Nemošického lesa | 1.4./13 |  | 150 | 150 |  |  | studie | 2018 | 2019 | OHA | OHA
110. | 346 | Domov pro seniory - návrh stavby | 4.6./47 |  | 500 | 500 |  |  | návrh stavby | 2019 | 2020 | OHA | EO
111. | 347 | Palackého třída - návrh stavby | 1.4./13 |  | 1500 | 1500 |  |  | návrh stavby | 2019 | 2020 | OHA | OHA
|  | Celkem za město Pardubice |  |  | 1096985 | 2313321 | 423030 | 647000
Legenda k Akčnímu plánu:
Pořadí: Pořadové číslo akce dle akčního plánu na r. 2019
|  | Položka v rozpočtu: Číslo řádku v položkovém rozpočtu města |  |  | * = | položka není pro r. 2019 zatím pokryta, nicméně město ji v rámci svých priorit podporuje
Název projektu/opatření: název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu
Kód cílů: Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).
Orientační náklady projektu (v tis. Kč.): expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci opatření dle jednotlivých let.
Předpokládané dotace (v tis. Kč): expertní odhad výše dotačních zdrojů.
Výstup: Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)
Termín zahájení: termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.
Termín ukončení: orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.
Odpovědnost: garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města)
Note on H19: Doležalová Blanka: výzva pro rok 2019
Note on L63: Doležalová Blanka: 11/2018-žádost na SÚ územní a stavební řízení 05/2019-dokončení DPS 06/2019-VŘ 11/2019-zahájení realizace 09/2021-ukončení realizace
Note on D105: 4.1. Optimalizovat výkon a infrastrukturu místní veřejné správy, Indikátor 34 - objem prostředků z rozpočtu na fungování VS